«Утверждено»	                       Генеральный директор ООО «ГРААЛЬ»

________________            А.В.Коротков

«____»________________2011г.

Разработчик и	Общество с ограниченной ответственностью

исполнитель	«ГРААЛЬ»

Учредитель	Общероссийская общественная организация

инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов

- ПРОЕКТ

Организация доставки на дом овощей, фруктов и других продуктов питания населению городов Санкт-Петербург, Мурманск по сниженным ценам, с дополнительными скидками для социально незащищенных слоев населения в рамках социальной продовольственной программы, организация рабочих мест для инвалидов на период 2011 - 2013гг.

Мурманск - Санкт- Петербург 2011 год

1.	Наименование проекта - Организация доставки на дом овощей, фруктов
и других продуктов питания населению городов Санкт-Петербург, Мурманск
по   сниженным   ценам,   с   дополнительными   скидками   для   социально
незащищенных слоев населения в рамках социальной продовольственной
программы, организация рабочих мест для инвалидов на период 2011-2013гг.

2.	Разработчик   и   исполнитель   проекта   -   Общество   с   ограниченной ответственностью «ГРААЛЬ» (единственный учредитель – Общероссийская общественная  организация  инвалидов,  жертв  политических репрессий  и
тоталитарных режимов).

3.	Цель проекта:

- Решение уставных задач по социальной поддержке и реабилитации  жертв  политических репрессий  и  тоталитарных  режимов, инвалидов и других социально-незащищенных групп населения, создание и обеспечение доступности рабочих мест для инвалидов.

- Организация доставки на дом овощей и фруктов, других продуктов питания населению по низким ценам - на 10% ниже розничных в супермаркетах, торговых павильонах. Инвалидам, ветеранам войны и труда будет предоставлена дополнительная скидка в размере 10%.

При заказе на сумму 700 рублей (социальной группе - на сумму 500 рублей) и выше доставка будет осуществляться бесплатно, а это еще 10 - 15 %. от стоимости заказа. Продукция будет перебрана, помыта, просушена, расфасована на базах ООО «ГРААЛЬ».

Более 50% штатных работников предприятия будут составлять инвалиды, которые будут задействованы в качестве диспетчеров на дому, сторожей и работников по сортировке, фасовке и прочих работах, в соответствии со здоровьем.

В крупных мегаполисах, таких как Санкт-Петербург, такие базы будут созданы в разных районах, с целью уменьшения транспортных расходов и сокращения времени выполнения заказов.

Для доставки продуктовых наборов будут наниматься водители с личными автомобилями, либо рядом с базами создаваться автопарки от 100 до 200 автомобилей - фургонов.

Программа «Дешевые овощи и фрукты» при лимите скидок 1000 рублей каждому инвалиду ежемесячно, плюс 10% скидка на весь ассортимент продукции всем покупателям, 15% - бесплатная доставка, будет давать населению от 100 до 200 миллионов рублей в месяц.

4.	Задачи   проекта

-  Содействие  реализации  мероприятий  Совета  при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, в том числе непосредственно касающихся жертв политических репрессий и
тоталитарных режимов, инвалидов и других социально незащищенных групп
населения;

-	участие    в    реализации    мероприятий    Государственной    программы
«Доступная среда» на 2011 -2015 гг.

- социальная поддержка ныне живущих жертв политических репрессий и
тоталитарных режимов, инвалидов и других социально незащищенных групп
населения;

- создание рабочих мест для инвалидов,  не менее 400 в г. Санкт-Петербург и 100 в г. Мурманск

- создание интернет-магазина овощей, фруктов и других продуктов питания с
доставкой на дом;

- организация  баз  по  хранению,  переработке,  фасовке  и  комплектации
продовольственных наборов по заявкам, 4-х в г. Санкт-Петербург и 1-й в
г. Мурманск;

- создание   заготовительных   контор   на   приграничных   территориях   с
республикой Беларусь по закупу плодоовощной и др. сельскохозяйственной
продукции с последующей отправкой на базы;

- строительство   агропоселений   по   выращиванию   сельскохозяйственной
продукции с привлечением рабочей силы как из бывших стран СНГ, так и
студентов, инвалидов;

- заключение договоров на поставки сельскохозяйственной    продукции с
АПК РФ, с фермерскими хозяйствами на взаимовыгодных условиях.

- Сроки реализации проекта - 2011-2013 годы.

- Объемы и планируемые источники финансирования

Планируемые объемы финансирования первого этапа работ на 2011-2012гг. 570 миллионов рублей, в том числе 143 миллиона рублей из средств Федерального бюджета, выделенных на реализацию программы «Доступная среда» в 2011 г., 400 миллионов рублей за счет  привлечения средств инвесторов путем эмиссии корпоративных облигаций, оставшаяся сумма - доходы от реализации проекта.

Реализация мероприятий проекта опирается на возможное выделение средств в соответствии с Приложением 2 Госпрограммы «Доступная среда» на 2011-2015 годы, где предусмотрены мероприятия в п. 4 «Субсидии на государственную поддержку организациям инвалидов на решение уставных задач» с финансированием с 2011 по 2015 года в сумме 950,0 миллионов рублей ежегодно

7. Ожидаемые результаты от Первого этапа Проекта

-	Реализация первого этапа проекта решения социальной продовольственной
программы    в    городах    Санкт-Петербурге    и    Мурманске    для    жертв
политических  репрессий  и  тоталитарных  режимов,   инвалидов  и  других
социально незащищенных групп населения;

- создание и оборудование 4-х баз в Санкт-Петербурге и 1-й в Мурманске;

- подбор администрации и обслуживающего персонала;

- создание рабочих мест для инвалидов на дому в качестве диспетчеров по
сбору и обработке заявок на  доставку овощей и фруктов в количестве 400
человек в Санкт-Петербурге и на 100 человек в Мурманске;

- заключение договоров на поставку сельскохозяйственной продукции с
импортерами;

- заключение договоров на долгосрочную аренду земель под строительство
агропоселений и для выращивания сельскохозяйственной продукции;

- подготовка проектно-сметной документации на строительство агрогородков
с инфраструктурой;

- заключение   договоров   на   взаимовыгодных  условиях   с   фермерскими
хозяйствами и предприятиями АПК;

- выращивание    сельскохозяйственной   продукции    своими   силами    на
арендованных землях, снижение за счет этого себестоимости продукции на
100-200%;

- заключение договоров на доставку продуктов питания в общественные
организации   инвалидов   по   социальным   ценам   на   весь   ассортимент
продукции, согласно предоставленным им Законом преференциям;

-	участие   в   торгах   на   поставку   продукции   (овощей   и   фруктов)   в
общеобразовательные учреждения и др.;

-	выход на проектные объемы к концу 2013 года.

Все эти мероприятия позволят стабилизировать цены на продукты питания на длительные сроки.

8. Краткое технико-экономическое обоснование

-	Анализ цен, сложившихся на рынке овощей и фруктов на июль 2011 г.

До попадания на стол потребителя плодоовощная продукция несколько раз меняет своего хозяина, каждый из которых оставляет свою долю прибыли. В результате розничные цены поднимаются на 100-150% от оптовых цен импортера.

За счет прямых поставок от импортеров, а в дальнейшем контрактных поставок овощей, фруктов и других продуктов питания, за счет заключения договоров с фермерами, производителями сельскохозяйственной продукции внутри страны, за счет строительства агропоселений и выращивания сельскохозяйственной продукции своими силами, будет значительно снижена ее себестоимость. Это позволит, в свою очередь, предоставлять своим клиентам ранее озвученные скидки и получать солидную прибыль.

Расчеты производим, ориентируясь на цены импортеров в коммерческих предложениях и розничные цены на аналогичную продукцию в городах Санкт-Петербург, Мурманск (см. приложение №1, 2).

- Исходные данные для расчетов и требования к помещению базы.

Принимая минимальную стоимость заявки для бесплатной доставки равной 700 рублей, а усредненную стоимость 1 килограмма продукции 80 рублей, средний вес одного заказа примем равным 10 килограмм.

Дневная норма каждого водителя 30 заявок или 300 килограммов, что позволит использовать любой легковой автомобиль без ущерба для его технического состояния.

200 автомобилей смогут развозить 60 тонн продукции на сумму 4800 тысяч рублей ежедневно.

Для бесперебойной работы базы необходимо иметь постоянно пополняемый

7-мидневный запас продукции 400-450 тонн.

Помещение склада должно располагать холодильными камерами на 500 тонн продукций со стеллажами 3-4 ярусного размещения полет с продукцией. Площадь помещения - 500 кв. м, высота потолков - 5 м.

Сухой склад площадью 500 кв. м, цех обработки и комплектации заказов площадью 500 кв.м, оборудованный линиями для мойки, сушки, электронными весовыми и фасовочными механизмами.

Также база должна располагать удобным пандусом для разгрузки, иметь удобные проходы для работы автопогрузчиков и штабелеров, иметь удобный подъезд под погрузку автомобилей.

Должны быть созданы бытовые условия для персонала: санузел, душевые кабины, раздевалка, комната отдыха, столовая.

Офисные помещения, оборудованные компьютерами и офисной техникой.

- - Администрация и персонал.

Подбор персонала ведем из расчета обслуживания 200 автомобилей

| Должность | Количество, ед. | Оклад, тыс. руб. | З/плата, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доверительный управляющий | 1 | 120 | 120 |
| Главный бухгалтер | 1 | 80 | 80 |
| Бухгалтер | 2 | 30 | 60 |
| Кассир | 3 | 20 | 60 |
| Начальник по кадрам | 1 | 60 | 60 |
| Технолог | 1 | 60 | 60 |
| Юрист-консульт | 1 | 60 | 60 |
| Главный диспетчер | 1 | 60 | 60 |
| Диспетчер на пульте | 4 | 20 | 80 |
| Программист | 1 | 60 | 60 |
| Водители | 200 | 55 | 11 000 |
| Водители автокар | 4 | 40 | 160 |
| Рабочие склада | 20 | 20 | 400 |
| Диспетчера на дому | 100 | 10 | 1 000 |
| Итого: | 340 |  | 13 260 |

При этом нужно учитывать, что 50% работников в штате должны составлять инвалиды, и 25% фонда оплаты труда выплачивается инвалидам, чтобы в полной мере пользоваться преференциями, предоставляемыми законом для предприятий, учредитель которых Общероссийская общественная организация инвалидов.

- 4. Финансово-экономическая часть.

| Наименование | тыс. руб. |
| --- | --- |
| Выручка за месяц составит: | 144 000 |
| Затраты за месяц всего: | 95 030 |
| Из них: |  |
| Стоимость продукции | 81 000 |
| Аренда склада | 150 |
| Электричество | 20 |
| Обслуживание оборудования | 20 |
| Охрана | 200 |
| Реклама | 100 |
| Фонд заработной платы | 13 260 |
| Прочие неучтенные расходы | 200 |
| Итого доходов: | 49 050 |

Соответственно на 4-х базах города Санкт-Петербурга и 1-й базе в Мурманске:

Выручка за месяц всего	720000,0

за год	8640000,0

Затраты за месяц всего	475150,0

за год	5701800,0

Доходов за месяц всего	244850,0

за год	2943000,0

С целью изучения потенциального рынка и его объем в сфере доставки продуктов сельскохозяйственного производства конечному потребителю в период с 15 по 25 мая 2011 года был проведен социологический опрос жителей города Санкт-Петербурга.

На основе анализа приведенного в кратком отчете маркетингового исследования в городе Санкт-Петербурге (приложение № 3) сделан вывод, объем потребности услуги по Проекту оценивается в 5800,0 миллионов рублей в год.

С учетом оптовых поставок общественным организациям инвалидов, общеобразовательным предприятиям объемы ТЭО и отчета совпадают.